## Hoja1
Actividad | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración | Septiembre | [20 empty] | Octubre | [30 empty] | Nombiembre | [29 empty] | Diciembre 2025 | [30 empty] | Enero 2026 | [30 empty] | Febrero | [27 empty] | Marzo | [30 empty] | Abril
|  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Proyecto CanSat | 2025-09-15 | 2026-04-25 | 223 | Septiembre 15: Proyecto CanSat
Investigación de Harware y compra | 2025-09-15 | 2026-01-31 | 139 | Septiembre 15: Investigación de harware y compra
Búsqueda de patrocinadores | 2025-09-22 | 2026-02-22 | 154 | Septiembre 22: Búsqueda de patrocinadores
Diseño y confección de paracaidas | 2025-09-29 | 2026-02-01 | 126 | Septiembre 29: Diseño y confección de paracaídas
Diseño e impresión de carcasa | 2025-10-01 | 2026-02-22 | 145 | Octubre 1: Diseño e impresión de la carcasa
Desarrollo de Software | 2025-10-01 | 2026-03-01 | 152 | Octubre 1: Desarrollo de hardware
Ensamblaje y pruebas de Hardware | 2025-12-10 | 2026-03-06 | 87 | Diciembre 2025 10: Ensamblaje y pruebas de software
Primeras pruebas de Software | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 6 | Diciembre 2025 15: 1ª Prueba de software
Primer lanzamiento (paracaídas) | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | bar: Diciembre 2025 18
Segundo lanzamiento (paracaídas) | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 1 | bar: Enero 2026 25
Segunda prueba de Software | 2026-01-19 | 2026-01-25 | 7 | Enero 2026 19: 2ª Prueba de software
Toma de datos para las gráficas | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 1 | bar: Enero 2026 23
Entrega PDR | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 1 | bar: Febrero 20
Ultimación de detalles y revisión del proyecto | 2026-02-23 | 2026-03-15 | 21 | Febrero 23: Ultimación de detalles y revisión del proyecto
Entrega CDR | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | bar: Marzo 18
Ensamblaje final para lanzamientos regionales | 2026-03-23 | 2026-04-23 | 32 | Marzo 23: Ensamblaje final para lanzamientos regionales
Lanzamiento regional (previsto) | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 1 | bar: Abril 25
Formulas:
Duración = - DAYS([Fecha de inicio],[Fecha de fin]) + 1